Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.08.2014г.                                                                                                     №69

п. Раздолье

Об утверждении отчета о ходе реализации   муниципальной программы сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Пожарная безопасность и защита населения и территории  сельского поселения  Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений  на 2014-2016 годы»

На основании  закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ст.46,Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского  поселения   Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016годы»  за 2 квартал (полугодие) 2014года, (приложение№1).

2.Опубликовать данное постановление в газете «Раздольинский информационный вестник»  и на  официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                    С.И.Добрынин

Отчет

о ходе  реализации муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории  сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений на 2014-2016годы» по результатам за 2 квартал (полугодие) 2014 года

## Таблица 1к постановлению

## Администрации

## Раздольинского М.О.

## №69 от 26.08.2014г.

| № п\п | наименование мероприятия | единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2014г. | исполнено | степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения |
| 1.3 | Информирование населения о правилах противопожарной безопасности на собраниях сходах граждан. | количество | 5 | 4 | 80% |
| 1.4 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер пожарной безопасности | кол-во | 8 | 4 | 50% |
| 2 | Приобретение первичных средств пожаротушения |
| 2.1 | Приобретение огнетушителей | ед | 3 | 0 | 0% |
| 2.2 | Приобретение |  |  |  |  |
|  | Приобретение запасных частей | ед | 1 | 0 | 0% |
|  | Опашка населенных пунктов | часы | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Снижение рисков ЧС, оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление аншлагов, табличек о запрете купания, запрете выезда на лёд. | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 4 |  |
|  | Информирование населения по вопросам противодействия экстремизма, предупреждению террористических актов, поведению в условиях ЧС. | часы | 4 | 4 | 50% |

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий муниципальной программы  «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» по результатам за 2 квартал (полугодие) 2014 года.

таблица 2 к постановлению

администрации Раздольинского

муниципального образования

№69 от 26.08.2014г.

Объемы и целевое использование средств по муниципальной программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  по результатам за 2 квартал (полугодие) 2014 года

| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, | Объем ассигнований (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | исполнители мероприятий | уточненный план ассигнований на 2014г. | Исполнено (кассовые расходы) за 2 квартал 2014 г. | Степень выполнения мероприятий % |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 8 |
| Пожарная безопасность и защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и экстремистских проявлений | Ответственный исполнитель: | 152.0 | 49..3 |  |
|  | Администрация Раздольинского МО |  |  |  |
| 1.Приобретение огнетушителей |  | 10.0 | 0 | 0% |
| 2.Приобретение ГСМ для пожарного автомобиля |  | 30.0 | 30.0 | 100% |
| 3.Приобретение топлива для пожарного бокса |  | 18.1 | 18.1 | 50% |
| 4.изготовление технического паспорта для пожарного бокса, постановка на кадастровый учет |  | 15.4 | 0 | 0% |
| 5.Ремонт пожарного депо (замена кровли) |  | 53.0 | 0 | 0% |
| 6.Арендная плата за пользование имуществом ООО «Ростелеком» (Размещение оборудования системы оповещения населения на вышке ООО «Ростелеком») |  | 12.0 | 0 | 0% |
| 7.приобретение вакцины для работников ДПК |  | 1.25 | 1.2 | 100% |
| 8.Заправка огнетушителей |  | 12.0 | 0 | 0% |

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета сельского поселения Раздольинского муниципального образования в объемах, предусмотренных Программой.

заключен договор на изготовление технического паспорта  пожарного бокса и  постановки

на кадастровый учет  работы выполнены, оплата за данное мероприятие не производилась.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2014 году предусматривалось- 152 тыс. руб. кассовые расходы за 2 квартал (полугодие) 2014 года составили   49.3  тыс. руб. или     32.4%.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятии.

Специалист администрации

Раздольинского

муниципального образования                                                                                 И.В.Сницарева