**27.07.2021г. №129**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ №76 ОТ 17.05.2021Г. «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2021-2022 Г.Г.»**

В целях своевременной и качественной подготовки объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии к работе в зимних условиях 2019-2020 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого водоснабжения и теплоснабжения населения и объекты социальной сферы сельского поселения Раздольинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:

1. В наименовании распоряжения №76 от 17.05.2021г. «О мероприятиях по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского муниципального образования к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.» и далее по тексту слова «сельского поселения Раздольинского муниципального образования», заменить словами «Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области».

2. План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г. (Приложение № 1.) изложить в новой редакции.

3. О публиковать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования по адресу: http //раздолье-адм.рф/.

5. Контроль за исполнение данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение № 1

Утверждено распоряжением администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№129 от 27.07.2021г.

**План проведения мероприятий по подготовке объектов водоснабжения, теплоснабжения и потребителей тепловой энергии сельского поселения Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к работе в зимних условиях 2021-2022 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид выполняемых работ** | **Дата выполнения** | **Ответственные за исполнение мероприятия** |
| **1** | **Котельная по адресу: п.Раздолье, ул.Пролетарская, 19Б.** | Опрессовка тепло-трасс | **май** | Начальник участка ООО «Акваресурс» -  Грищенко О.В.  Технический  персонал. |
| Промывка (продувка трубопровода и системы отопления) |
| Очистка котлов №1,2,3 и помещения котельной |
| Ревизия дымососа |
| Ревизия запорной арматуры |
| Ревизия сетевых насосов |
| Ревизия подпиточного насоса | **май-июнь** |
| Очистка бака емкости |
| Ремонт изоляции теплотрассы (котельная-ДК) 70 м. |
| Косметический ремонт котельной (побелка,мытье,покраска и тд.) |
| Ремонт насосной (изготовление лестницы, люка, двери франтона, утепление потолка) | **июнь-июль** |
| Изготовление опорных стоек под теплотрассе в количестве 4 шт. |
| Изготовление металлических защитных коробов на теплотрассе (Котельная - ДК - 30 М.) |
| Тарировка предохранит. клапанов Ду-50-4шт | **август-сентябрь** |
| Поверка манометров |
| Земляные работы на шлакоотвале (планирование площадки) |
| Поведение противоаварийных тренировок персонала | **Август, и далее 1 раз в три месяца**  **1 раз в месяц** |
| Обход и осмотр тепловых сетей для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции. |
| Отчет о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период2020-2021гг | **Раз в две недели** |
| Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийной ситуации на объектах и сетях теплоснабжения | **до 01.10.2021г.** |
| Гидравлические испытания котлов | **Август и далее 1 раз в три года (либо после ремонта)** |
| Промывка котлов и тепловых сетей | **Август** |
| Оборудование рабочего поста (доукомплектование) инструментом, средствами защиты, приборами и приспособлениями | **Июнь-август** |
| Обучение персонала требованиям безопасности при выполнении ремонтно-восстановительных работ, проведение аттестации персонала | **Июнь-август** |
| Пробные топки | **Август-сентябрь (до начала отопительного сезона)** |
| Шурфовка | **май-август** |
| 2 | **Объекты водоснабжения (водонапорные башни).** | **ул.Зелёная, 1 А.** | **май-июнь** |
| Замена днища накопительной емкости |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Установка электрооборудования |
| Изготовление автоматического отключение накопительной емкости |
| Чистка накопительной емкости (сан обработка) |
| Побелка ограждения ВНБ |
| **ул.Таёжная, 15 А.** | **май-июнь** |
| Замена и ремонт внутренних труб с заменых задвижек |
| Установка электрооборудования |
| Косметический ремонт (побелка стен, ремонт печи) |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Обработка настилов от грибка |
| **ул.Новая, 16.** | **май-июнь** |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| Ремонт построек на территории, вывоз мусора |
| Побелка ограждения территории ВНБ |
| Замена задвижки |
| **ул.Подгорная, 9А** | **май-июнь** |
| Ремонт накопительной ёмкости |
| Ремонт кровли |
| Установка электрооборудования |
| Побелка ограждения территории ВНБ |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| **Ул.Мира, 27 А** | **май-июнь** |
| Подключение новых абонентов к водонапорной башне |
| Дезинфекция и чистка накопительной емкости |
| Ремонт инженерных сетей |
| 3 | **МБОУ «Раздольинская СОШ» (П.Раздолье, ул.Пролетарская 19 А)** | Промывка (опресовка) системы отопления | **июнь-август** | Директор МБОУ «Раздольинская СОШ» - Медведева Р.В. |
| Замена разводки системы отопления |