**25.08.2021г. №67**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №123 ОТ 19.12.2018г.**

**ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ) 2021 ГОДА**

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 ФЗ «О пожарной безопасности в редакции ФЗ №122 от 22.08.2004г., Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации №73 от 04.10.2013г. « Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования» с изменениями № 112 от 16.11.2018 г., руководствуясь ст.6, с.т.45 Устава Раздольинского сельского поселения, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023 годы» за 6 месяцев (1 полугодие) 2021года.

2.Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм. рф/.

Исполняющий обязанности

главы Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области Т.Н.Савватеева

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2019-2023**

**ГОДЫ» ЗА 6 МЕСЯЦЕВ (1 ПОЛУГОДИЕ) 2021 года**

Основными целями муниципальной программы «Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2019-2023годы» являются:

1.Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, организация и проведение мероприятий по противодействию терроризму и экстремистских проявлений.

2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, противопожарной защиты населенных пунктов на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

3.Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня.

4.Создание необходимых условий для своевременного информирования населения от угроз возникновения паводковых ситуаций, уменьшение материального ущерба от паводков.

5.Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения.

Для решения поставленной цели были выдвинуты основные задачи:

-Обучение мерам пожарной безопасности населения муниципального образования.

-Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности

-Предупреждение пожаров природного и техногенного характера.

-Обеспечение безопасности на водных объектах, и повышение эффективности проведения разъяснительной работы с населением.

-Обеспечение эффективного предупреждения, и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проводились следующие мероприятия: проводилось информирование населения сельского поселения о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на водных объектах (реках),находящихся на территории сельского поселения на собраниях, сходах граждан, проводились рейдовые мероприятия (по дворовые обходы) с выдачей листовок, памяток по противопожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах.

В результате реализации мероприятий программы за 1 полугодие (6 месяцев) 2021 года были достигнуты следующие показатели (приложение№1)

За отчетный период трижды вносились изменения в муниципальную программу, на основании корректировки выполняемых мероприятий и внесения изменений в бюджетную роспись муниципального образования:

1.Постановление администрации № 19 от 18.02.2021 г.

2 Постановление администрации № 31 от 12.04.2021 г.

3. Постановление администрации №50 от 19.07.2021 г.

На реализацию мероприятий муниципальной программы было предусмотрено

1871,89, 0 рублей., использовано 1079,01 рублей что составило 57,6 %

Специалист по

пожарной безопасности

и работе с населением И.В.Сницарева

Приложение №1

Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

№67 от 25.08.2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| план | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |
| 1 | «Защита Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2023 годы | всего, в том числе: | 1871,89 | 1079,01 | 57,6% |
| Администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области |  |  |  |
| 2 | подпрограмма |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.Защита населения и территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального Района Иркутской области от чрезвычайных ситуаций |  | 34,40 | 1,20 | 3,4% |
| 2.2 | 2.Обеспечение пожарной безопасности |  | 1842,49 | 1077,89 | 58,5% |
| 2.3 | 3.Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№67 от 25.08.2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Объем ассигнований( руб) | | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019-2021 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 0,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0,0 | 0 | 0 |
|  | Арендная плата за пользование имуществом ООО « теле 2»(размещение оборудования системы оповещения) |  | 14,40 | 1,20 | 8,3% |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | 5,0 | 0,0 | 0% |
|  | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и Администрации |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Разработка Проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р.Китой в п.Раздолье |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0,0 | 0, | 0 |
| 2.7 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 7,50 | 3,20 | 42,6% |
| 2.8 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | 0,0 | 0,0 | 0% |
| 2.9 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 100,0 | 100,00 | 100% |
| 2.12 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 20,0 | 20,0 | 100% |
| 2.13 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 29,0 | 11,4 | 39,3% |
|  | Приобретение пожарной помпы |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.14 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.15 | Приобретение огнетушителей |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Изготовление информационных аншлагов,  запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Изготовление печатного материала(листовок, памяток) по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №2 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

Сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№67от 25.08.2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий |  | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: |  |  |  |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.3 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2» |  | 14,40 | 1,20 | 8,3% |
| 2.4 | Установка и подключение системы оповещения п. Большая Черемшанка |  | 15,0 | 0,0 | 0% |
| 2.5 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | 5,0 | 0,0 | 0% |
| 2.6 | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и Администрации |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.7 | Разработка Проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р.Китой в п.Раздолье |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №4 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№25 от25.08.2021 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ » НА 2019-2023ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | Защита населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | всего |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта необходимым инвентарём |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет (Рб) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет(МБ), | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Арендная плата за пользование имуществом ООО  « Мобайл теле2» Размещение оборудования системы оповещения |  | всего | 14,40 | 1,2 | 8,3% |
|  | областной бюджет(ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 14,40 | 1,2 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения .(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  | всего | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Районный бюджет(РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет( МБ) | 5,0 | 0,0 | 0 |
|  | Приобретение облучателей-рециркуляторов воздуха бактерицидных для помещений ДК и администрации ,ранцевого аккумуляторного распрыскивателя |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет(ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Районный бюджет(РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Разработка проектно-сметной документации для осуществления берегоукрепления р. Китой в п. Раздолье |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Установка и подключение системы оповещения п.Большая Черемшанка. |  |  | 15,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №5 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№67от 25.08.2021 г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, мероприятий | Расходы ( руб.), годы | | |
| План 2021г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности | всего, в том числе: | 1842,49 | 1077,89 | 58,5% |
| Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 2 | Мероприятие |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.2 | Выплата заработной платы с начислением водителям пожарных автомобилей(4 ед) |  | 1476,80 | 847 11 | 57,3% |
|  | Закупка электроэнергии для пожарного бокса |  | 209,19 | 96, 18 | 45,9% |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | 7,50 | 3,20 | 42,6% |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | 100,00 | 100,00 | 100% |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | 20,00 | 20,00 | 100% |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | 29,0 | 11,40 | 39,9% |
|  | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.10 | Приобретение огнетушителей |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.11 | Приобретение пожарной помпы |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.11 | Приобретение строительных материалов(проф. лист) для ремонта крыши пожарного бокса |  | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.14 | Реализация перечня народных инициатив  (софинансирование):  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье( бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-«болгарка», спецодежда-зимние и летние комплекты. |  | 0,0 | 0,0 | 0 |

Приложение №6 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

№67от25.08 2021 г

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ « ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ » НА 2019-2023 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов( руб.), годы | | |
| План на 2021год. | исполнение | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | всего, в том числе: | всего | 1842,49 | 1077,89 | 58,5% |
| областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Районный бюджет(РБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
| местный бюджет (МБ) | 1842,49 | 1077,89 | 58,5% |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Выплата заработной платы с начислением водителям пожарных автомобилей |  | всего | 1476,80 | 847,11 | 57,3% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет(МБ) | 1476,80 | 847,11 | 57,3% |
| 23 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | всего | 7,50 | 3,20 | 42,6 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 7,50 | 3,20 | 42,6 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)  благодарностями) |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. |  | всего | 100,0 | 100,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100% |
| 2.6 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля |  | всего | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 100% |
|  | Приобретение пожарного инвентаря в пожарный бокс |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.7 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля |  | всего | 29,0 | 11,4 | 39,9% |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 29,0 | 11,4 | 39,9% |
| 2.8 | Приобретение автономных пожарных извещателей |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет (МБ) | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение строительных материалов(проф.лист) для ремонта крыши |  | всего | 0 | 0 | 00 |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 00 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Приобретение огнетушителей |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Приобретение пожарной помпы |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 0 | 00 | 0 |
|  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение мобильного пожарного комплекса МПК-4,0 |  | всего | 0 | 0 | 00 |
|  | Областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | Районный бюджет (РБ) | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Реализация перечня народных инициатив:  Приобретение инвентаря для обеспечения первичных мер пожарной безопасности п. Раздолье(бензопила, мотокоса, ранцевые опрыскиватели «Ермак», насосы для опрыскивателей, переходники к пожарным рукавам, сварочный аппарат, дрель, УШМ-болгарка, спецодежда-зимние и летние комплекты) |  | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет (ОБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет (МБ) | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №7

Утверждено постановлением

администрации Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№67 от 25.082021 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование мероприятия | Ед.  изм. | Значения целевых показателей | | |
| План на 2021г. | Исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение безопасности на водных объектах | | | | |
| 1.1 | Информирование населения о  правилах поведения на водных объектах на собраниях, сходах граждан | кол-во | 10 | 5 | 50% |
| 1.2 | Проведение обучающих мероприятий с населением муниципального образования | часы | 8 | 4 | 50% |
| 1.3 | Рейдовые мероприятия по разъяснению мер безопасности на водных объектах | кол-во | 8 | 4 | 50% |
| 1.4 | Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации ,учреждениях культуры муниципального образования. | кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | установка информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах | кол-во | 20 | 10 | 50% |
| 1.6 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах | кол-во | 0 | 0 | 0 |

Приложение №8

Утверждено постановлением

Администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№67от 25.08.2021г.

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители,  участники,  исполнители мероприятия | Расход  (руб.),годы | | |
| План на 2020г. | исполнено | Степень выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение безопасности  На водных объектах | Ответственный исполнитель:  Администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования |  |  |  |
| 1.Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации, учреждениях культуры муниципального образования. |  | 0 | 0 | 0 |
| Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение №9 Утверждено

постановлением

администрации

Раздольинского

сельского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

№ 67от 25.08 2021г.

**ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной, целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Второй год  действия  программы  2021 | Нормативная ссылка |
| 1 | 2 |  |  |
| 1 | **Защита населения и территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования от чрезвычайных ситуаций** | 1 187557,65 |  |
|  |  |
| 2 | Мероприятие | 2 |  |
| 2.1 | Оборудование пункта временного размещения (ПВР) необходимым инвентарем | 0,00 |  |
| 2.2 | Оборудование приемного эвакуационного пункта (ПЭП) необходимым инвентарем | 0,00 |  |
| 2.3 | Арендная плата за пользование имуществом ООО « Теле2» | 1,2 | Договор №1-2018 РО об оказании услуг размещения оборудования и обеспечения его функционирования |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов для подключения системы оповещения п, Октябрьский, п. Манинск. | 0,00 |  |
| 2.5 | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения.(антисептические и дезинфицирующие средства для поверхностей и воздуха для предотвращения ЧС) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **2** | **Обеспечение пожарной безопасности** |  |  |
| 2.1 | Изготовление стендов по пожарной безопасности для размещения в здании администрации ,в учреждениях культуры расположенных в здании администрации, в учреждениях культуры, расположенных на территории М.О. | 0,00 |  |
| 2.2 | Выплата заработной платы с начислениями водителям пожарных автомобилей (4 ед) | 847105,19 |  |
| 2.3 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | 5901,06 | Контракт №6/20 ТОиР ПС на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации |
| 2.4 | Стимулирование граждан и организаций в добровольной пожарной охране(награждение грамотами)благодарностями) | 00 |  |
| 2.5 | Противопожарная опашка вокруг населенных пунктов. | 100000 | Договор №30/04/2021 на выполнение работ по противопожарной опашке вокруг населенных пунктов. |
| 2.7 | Приобретение топлива для пожарного автомобиля | 20000 | Договор №2/2021г. поставки нефтепродуктов от 13.04.2021г. |
| 2.8 | Приобретение запасных частей для пожарного автомобиля | 11400 | Договор на поставку товаров от 13.04.2021г. |
|  | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации |  | Контракт №6/21 ТО и Р Пс от 01.01.2021 |
|  | Закупка электроэнергии для пожарного бокса | 96117,87 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Обеспечение безопасности на водных объектах** | |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1 | Изготовление информационных аншлагов, запрещающих знаков по безопасности на водных объектах |  |  |
| 3.2 | Изготовление стендов по безопасному поведению на водных объектах для размещения в администрации, учреждениях культуры муниципального образования. | 0,00 |  |
| 3.3 | Изготовление печатного материала(листовок, памяток)по профилактике безопасности на водных объектах | 0,00 |  |