**04.03.2019г. №13**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2017-2020 ГОДЫ ЗА 2018 ГОД**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы за 2018 год, согласно приложению.

2.Опубликовать данное постановление в газете сельского поселения Раздольинского муниципального образования «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования С.И. Добрынин.

Приложение

к постановлению администрации сельского

поселения Раздольинского муниципального

образования от04.03.2019 №13

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2020 годы за 2018год**

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2018 год составляет 20,0 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета поселения – 20,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 19,885 тыс. рублей (99,4%).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Код | раздел | подраздел | Целевая статья расходов | Вид расхода | План на 2018 год | Исполнено за 2018 год |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы | 901 | 05 | 02 | 7400029999 | 244 | 20 000,0 | 19884,5 |

В течение 2018 года в муниципальную программу вносились изменения два раза.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по следующей формуле:

Эмп ~ Сдп х Уф

Где, Сдп **-** степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Уф- уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

Сдп – эффективность хода реализации целевых показателей составила 1/1=1,0- это удовлетворительный показатель

Уф = 19884,5/20 000,0 =0,99

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности Эмп |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Эмп = 1\*0,99 = 0,99

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

**Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за счет бюджета** **Раздольинского** **муниципального образования**

**за 2018 год**

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия\*, мероприятия | Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) | | Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы) | | |
| руб. | в % от предусмотрен-ного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=ст.5/ст.3\*100% | 7 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы | | | | | | | |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в кабинетах | 0 | 9 700,0 | 48,5% | 9 673,36 | 99,7 | 0 |
| 2. | Запасные части к уличным светодиодным светильникам (фотореле, расходный материал) | 0 | 10 300,0 | 51,5% | 10 211,14 | 99,1 | 0 |
| 3. | Ремонт уличных светодиодных светильников | 20 000,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по муниципальной программе | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 | 19 884,50 | 99,4 | 0 |

\* –при наличии.

Справочно:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | бюджет Иркутской области | | бюджет муниципального района | | Бюджет поселения | |
| план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт | план на год | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования на 2017-2020 годы | | | | | | | | | |
| 1. | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в кабинетах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700,0 | 9 673,36 |
| 2. | Запасные части к уличным светодиодным светильникам (фотореле, расходный материал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 300,0 | 10 211,14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000,0 | 19 884,50 |